## Sheet1
splint 1
total 72
4 weeks
days | expected | actual
20 | 0 | 6
19 | 3.6 | 6
18 | 7.2 | 6
17 | 10.8 | 10
16 | 14.4 | 14
15 | 18 | 19
14 | 21.6 | 26
13 | 25.2 | 30
12 | 28.8 | 34
11 | 32.4 | 36
10 | 36 | 42
9 | 39.6 | 48
8 | 43.2 | 56
7 | 46.8 | 60
6 | 50.4 | 64
5 | 54 | 68
4 | 57.6 | 68
3 | 61.2 | 69
2 | 64.8 | 71
1 | 68.4 | 72
0 | 72 | 72

## Sheet2
day | story point expected | story point done
5 | 54 | 68
4 | 57.6 | 68
3 | 61.2 | 69
2 | 64.8 | 71
1 | 68.4 | 72
0 | 72 | 72

## Sheet3
day | story point expected | story point done
10 | 36 | 42
9 | 39.6 | 48
8 | 43.2 | 56
7 | 46.8 | 60
6 | 50.4 | 64
5 | 54 | 68
4 | 57.6 | 68
3 | 61.2 | 69
2 | 64.8 | 71
1 | 68.4 | 72
0 | 72 | 72

## Sheet4
day | story point expected | story point done
15 | 18 | 19
14 | 21.6 | 26
13 | 25.2 | 30
12 | 28.8 | 34
11 | 32.4 | 36
10 | 36 | 42
9 | 39.6 | 48
8 | 43.2 | 56
7 | 46.8 | 60
6 | 50.4 | 64
5 | 54 | 68
4 | 57.6 | 68
3 | 61.2 | 69
2 | 64.8 | 71
1 | 68.4 | 72
0 | 72 | 72

## Sheet5
day | story point expected | story point done
18 | 7.2 | 6
17 | 10.8 | 10
16 | 14.4 | 14
15 | 18 | 19
14 | 21.6 | 26
13 | 25.2 | 30
12 | 28.8 | 34
11 | 32.4 | 36
10 | 36 | 42
9 | 39.6 | 48
8 | 43.2 | 56
7 | 46.8 | 60
6 | 50.4 | 64
5 | 54 | 68
4 | 57.6 | 68
3 | 61.2 | 69
2 | 64.8 | 71
1 | 68.4 | 72
0 | 72 | 72