## Sheet1
splint 1
total 72
4 weeks
days | Ideal amount of work remaining | actual amount of work remaining
20 | 0 | 0
19 | 3.6 | 2
18 | 7.2 | 6
17 | 10.8 | 10
16 | 14.4 | 14
15 | 18 | 19
14 | 21.6 | 26
13 | 25.2 | 30
12 | 28.8 | 34
11 | 32.4 | 36
10 | 36 | 42
9 | 39.6 | 48
8 | 43.2 | 56
7 | 46.8 | 60
6 | 50.4 | 64
5 | 54 | 68
4 | 57.6 | 68
3 | 61.2 | 69
2 | 64.8 | 71
1 | 68.4 | 72
0 | 72 | 72

## Sheet6
splint 1
total 72
4 weeks
Time (days) | Ideal amount of work remaining | actual amount of work remaining
20 | 44 | 44 | 0 | 0
19 | 41.8 | 44 | 2.2 | 1
18 | 39.6 | 43 | 4.4 | 4
17 | 37.4 | 41 | 6.6 | 9
16 | 35.2 | 40 | 8.8 | 15
15 | 33 | 37 | 11 | 19
14 | 30.8 | 37 | 13.2 | 24
13 | 28.6 | 35 | 15.4 | 29
12 | 26.4 | 33 | 17.6 | 29
11 | 24.2 | 30 | 19.8 | 30
10 | 22 | 30 | 22 | 30
9 | 19.8 | 29 | 24.2 | 33
8 | 17.6 | 29 | 26.4 | 35
7 | 15.4 | 24 | 28.6 | 37
6 | 13.2 | 19 | 30.8 | 37
5 | 11 | 15 | 33 | 38
4 | 8.8 | 9 | 35.2 | 39
3 | 6.6 | 4 | 37.4 | 41
2 | 4.4 | 1 | 39.6 | 43
1 | 2.2 | 0 | 41.8 | 44
0 | 0 | 0 | 44 | 44

## Sheet7
release burndown chart
story points
1 | 21
2 | 22
total | 43
splint | story point
0 | 43
1 | 22
2 | 0

## Sheet5
day | story point expected | story point done
18 | 7.2 | 6
17 | 10.8 | 10
16 | 14.4 | 14
15 | 18 | 19
14 | 21.6 | 26
13 | 25.2 | 30
12 | 28.8 | 34
11 | 32.4 | 36
10 | 36 | 42
9 | 39.6 | 48
8 | 43.2 | 56
7 | 46.8 | 60
6 | 50.4 | 64
5 | 54 | 68
4 | 57.6 | 68
3 | 61.2 | 69
2 | 64.8 | 71
1 | 68.4 | 72
0 | 72 | 72

## Sheet2
day | story point expected | story point done
5 | 54 | 68
4 | 57.6 | 68
3 | 61.2 | 69
2 | 64.8 | 71
1 | 68.4 | 72
0 | 72 | 72

## Sheet3
day | story point expected | story point done
10 | 36 | 42
9 | 39.6 | 48
8 | 43.2 | 56
7 | 46.8 | 60
6 | 50.4 | 64
5 | 54 | 68
4 | 57.6 | 68
3 | 61.2 | 69
2 | 64.8 | 71
1 | 68.4 | 72
0 | 72 | 72

## Sheet4
day | story point expected | story point done
15 | 18 | 19
14 | 21.6 | 26
13 | 25.2 | 30
12 | 28.8 | 34
11 | 32.4 | 36
10 | 36 | 42
9 | 39.6 | 48
8 | 43.2 | 56
7 | 46.8 | 60
6 | 50.4 | 64
5 | 54 | 68
4 | 57.6 | 68
3 | 61.2 | 69
2 | 64.8 | 71
1 | 68.4 | 72
0 | 72 | 72